## Hoja1
[7 empty] | Semanas / Horas Trabajadas | [16 empty] | Semanas / Costo Salarios | [16 empty] | Budget breakdown by item
Resource | Unit price | Total price | Total price with inflation | Area | Salario mensual | Salario diario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Activity | Budget Plan | Budget Spent
65 tablets Lenovo Tab M10 | 4370.09 | 284055.85 | 301099.201 | Systems area | 11500 | 522.7273 | Semanas / Horas Trabajadas 1: 2; Semanas / Horas Trabajadas 3: 3; Semanas / Horas Trabajadas 4: 2; Semanas / Horas Trabajadas 6: 2; Semanas / Horas Trabajadas 8: 3; Semanas / Horas Trabajadas 9: 2; Semanas / Horas Trabajadas 15: 2; Semanas / Horas Trabajadas 16: 5; Semanas / Horas Trabajadas 17: 3; Semanas / Costo Salarios 1: 1045.4545; Semanas / Costo Salarios 3: 1568.1818; Semanas / Costo Salarios 4: 1045.4545; Semanas / Costo Salarios 6: 1045.4545; Semanas / Costo Salarios 8: 1568.1818; Semanas / Costo Salarios 9: 1045.4545; Semanas / Costo Salarios 15: 1045.4545; Semanas / Costo Salarios 16: 2613.6364; Semanas / Costo Salarios 17: 1568.1818 | Buy 65 tablets android with SIM Card | 289821.0015 | 306864.3525
65 code readers Honeywell-escaner | 4271.69 | 277659.85 | 291542.8425 | Financial department | 15000 | 681.8182 | Semanas / Horas Trabajadas 1: 2; Semanas / Horas Trabajadas 6: 2; Semanas / Costo Salarios 1: 1363.6364; Semanas / Costo Salarios 6: 1363.6364 | Buy 65 code readers | 294955.3046 | 308838.297
|  |  |  | Purchasing area | 12000 | 545.4545 | Semanas / Horas Trabajadas 2: 5; Semanas / Horas Trabajadas 3: 4; Semanas / Horas Trabajadas 4: 3; Semanas / Horas Trabajadas 5: 5; Semanas / Horas Trabajadas 7: 5; Semanas / Horas Trabajadas 8: 4; Semanas / Horas Trabajadas 9: 3; Semanas / Horas Trabajadas 10: 5; Semanas / Costo Salarios 2: 2727.2727; Semanas / Costo Salarios 3: 2181.8182; Semanas / Costo Salarios 4: 1636.3636; Semanas / Costo Salarios 5: 2727.2727; Semanas / Costo Salarios 7: 2727.2727; Semanas / Costo Salarios 8: 2181.8182; Semanas / Costo Salarios 9: 1636.3636; Semanas / Costo Salarios 10: 2727.2727 | Hire the company that is going to develop the software | 5765.1515 | 5765.1515
|  |  |  | Legal department | 22000 | 1000 | Semanas / Horas Trabajadas 3: 1; Semanas / Horas Trabajadas 4: 2; Semanas / Horas Trabajadas 8: 1; Semanas / Horas Trabajadas 9: 2; Semanas / Costo Salarios 3: 1000; Semanas / Costo Salarios 4: 2000; Semanas / Costo Salarios 8: 1000; Semanas / Costo Salarios 9: 2000 | Hire the company that is going to install the devices | 5765.1515 | 5765.1515
|  |  |  | Software development company | 283680 | 283680 | Semanas / Horas Trabajadas 6: 5; Semanas / Horas Trabajadas 7: 5; Semanas / Horas Trabajadas 8: 5; Semanas / Horas Trabajadas 9: 5; Semanas / Horas Trabajadas 10: 5; Semanas / Horas Trabajadas 11: 5; Semanas / Horas Trabajadas 12: 5; Semanas / Horas Trabajadas 13: 5; Semanas / Horas Trabajadas 14: 5; Semanas / Horas Trabajadas 15: 3; Semanas / Costo Salarios 15: 283680 | Installation of the devices on 52 trucks | 39000 | 39000
|  |  |  | Technicians | 39000 | 39000 | Semanas / Horas Trabajadas 11: 5; Semanas / Costo Salarios 11: 39000 | Develop the software | 283680 | 283680
|  |  |  | Total salarios por semana |  |  | Semanas / Costo Salarios 1: 2409.0909; Semanas / Costo Salarios 2: 2727.2727; Semanas / Costo Salarios 3: 4750; Semanas / Costo Salarios 4: 4681.8182; Semanas / Costo Salarios 5: 2727.2727; Semanas / Costo Salarios 6: 2409.0909; Semanas / Costo Salarios 7: 2727.2727; Semanas / Costo Salarios 8: 4750; Semanas / Costo Salarios 9: 4681.8182; Semanas / Costo Salarios 10: 2727.2727; Semanas / Costo Salarios 11: 39000; Semanas / Costo Salarios 15: 284725.4545; Semanas / Costo Salarios 16: 2613.6364; Semanas / Costo Salarios 17: 1568.1818 | Install the software in all devices | 2613.65 | 2613.65
|  |  |  | Precio de recursos |  |  | Semanas / Costo Salarios 5: 284055.85; Semanas / Costo Salarios 10: 277659.85 | Training the employees to use the software | 2613.65 | 2613.65
|  |  |  | Precio de recursos con inflacion |  |  | Semanas / Costo Salarios 5: 301099.201; Semanas / Costo Salarios 10: 291542.8425 | Total | 924213.9091 | 955140.2526
|  |  |  | Precio total sin inflación |  |  | Semanas / Costo Salarios 1: 2409.0909; Semanas / Costo Salarios 2: 2727.2727; Semanas / Costo Salarios 3: 4750; Semanas / Costo Salarios 4: 4681.8182; Semanas / Costo Salarios 5: 286783.1227; Semanas / Costo Salarios 6: 2409.0909; Semanas / Costo Salarios 7: 2727.2727; Semanas / Costo Salarios 8: 4750; Semanas / Costo Salarios 9: 4681.8182; Semanas / Costo Salarios 10: 280387.1227; Semanas / Costo Salarios 15: 284725.4545; Semanas / Costo Salarios 16: 2613.6364; Semanas / Costo Salarios 17: 1568.1818
|  |  |  | Precio total con inflación |  |  | Semanas / Costo Salarios 1: 2409.0909; Semanas / Costo Salarios 2: 2727.2727; Semanas / Costo Salarios 3: 4750; Semanas / Costo Salarios 4: 4681.8182; Semanas / Costo Salarios 5: 303826.4737; Semanas / Costo Salarios 6: 2409.0909; Semanas / Costo Salarios 7: 2727.2727; Semanas / Costo Salarios 8: 4750; Semanas / Costo Salarios 9: 4681.8182; Semanas / Costo Salarios 10: 294270.1152; Semanas / Costo Salarios 15: 284725.4545; Semanas / Costo Salarios 16: 2613.6364; Semanas / Costo Salarios 17: 1568.1818
|  |  |  | Precio cumulativo sin inflación |  |  | Semanas / Costo Salarios 1: 2409.0909; Semanas / Costo Salarios 2: 5136.3636; Semanas / Costo Salarios 3: 9886.3636; Semanas / Costo Salarios 4: 14568.1818; Semanas / Costo Salarios 5: 301351.3045; Semanas / Costo Salarios 6: 303760.3955; Semanas / Costo Salarios 7: 306487.6682; Semanas / Costo Salarios 8: 311237.6682; Semanas / Costo Salarios 9: 315919.4864; Semanas / Costo Salarios 10: 596306.6091; Semanas / Costo Salarios 11: 635306.6091; Semanas / Costo Salarios 12: 635306.6091; Semanas / Costo Salarios 13: 635306.6091; Semanas / Costo Salarios 14: 635306.6091; Semanas / Costo Salarios 15: 920032.0636; Semanas / Costo Salarios 16: 922645.7; Semanas / Costo Salarios 17: 924213.8818
|  |  |  | Precio cumulativo con inflación |  |  | Semanas / Costo Salarios 1: 2409.0909; Semanas / Costo Salarios 2: 5136.3636; Semanas / Costo Salarios 3: 9886.3636; Semanas / Costo Salarios 4: 14568.1818; Semanas / Costo Salarios 5: 318394.6555; Semanas / Costo Salarios 6: 320803.7465; Semanas / Costo Salarios 7: 323531.0192; Semanas / Costo Salarios 8: 328281.0192; Semanas / Costo Salarios 9: 332962.8374; Semanas / Costo Salarios 10: 627232.9526; Semanas / Costo Salarios 11: 666232.9526; Semanas / Costo Salarios 12: 666232.9526; Semanas / Costo Salarios 13: 666232.9526; Semanas / Costo Salarios 14: 666232.9526; Semanas / Costo Salarios 15: 950958.4071; Semanas / Costo Salarios 16: 953572.0435; Semanas / Costo Salarios 17: 955140.2253
[42 empty] | 17295.4545 | 5765.1515

## Hoja2
Semanas / Costo Salarios
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16 | Week 17
Cumulative cost without inflation | 2409.0909 | 5136.3636 | 9886.3636 | 14568.1818 | 579011.1545 | 618011.1545 | 618011.1545 | 618011.1545 | 618011.1545 | 618011.1545 | 618011.1545 | 618011.1545 | 618011.1545 | 618011.1545 | 902736.6091 | 905350.2455 | 906918.4273
Cumulative cost with inflation | Semanas / Costo Salarios Week 1: 2409.0909; Semanas / Costo Salarios Week 2: 5136.3636; Semanas / Costo Salarios Week 3: 9886.3636; Semanas / Costo Salarios Week 4: 14568.1818; Semanas / Costo Salarios Week 5: 612714.0965